## 表紙
プロジェクト名
グループ名
| 作成者 |  | Zin,Nandar,Hsu,May
| 作成日 |  | 2022-09-23
| 最終更新日 |  | 2022-09-23
| 担当 | Zin | Nandar | Hsu | May | 名
| フロント | ●
| 管理 | ●
株式会社 ○○○○

## 更新履歴
更新履歴 |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
| No | 更新内容 | 名前 | 日付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 進捗（タスク）
進捗 | プロジェクト名 | [9 empty] | 作成日
[11 empty] | 更新日 | 2022-09-27 11:21
| No | セブ | タスク | 担当者 | 予定スタート | 予定完了 | 期間 | 実際スタート | 実際完了 | 期間 | 完了％
| 1 |  | 進捗（タスク） | All | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 0%
| 2 |  | 進捗（人） | All | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 0%
| 3 |  | 要件定義 | May,Nan | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 0 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 0 | 0%
| 4 |  | 画面一覧 | All | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 2 | 0%
| 5 |  | 機能一覧 | All | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 2 | 0%
| 6 |  | フロント流れ | May M | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 0 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 0 | 0%
| 7 |  | 管理画面流れ | May M | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 0 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 0%
| 8 |  | UI Kit | All | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 1 | 0%
| 9 |  | Home 画面デザイン | May M | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 0%
| 10 |  | Contact Us 画面デザイン | Nandar | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 0%
| 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 17 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 18 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 19 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 23 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 25 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| 27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
3
[6 empty] | Month | 0.1
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 進捗（人）
進捗 |  | プロジェクト名 | [30 empty] | 作成日
[33 empty] | 更新日 | 2022-09-22
| No | 担当者 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1 | Zin | 23: 進捗（タスク),進捗（人）; 24: 画面一覧,機能一覧,UI Kit; 26: 画面一覧,機能一覧,
| 2 | Nandar | 23: 進捗（タスク),進捗（人）; 24: 画面一覧,機能一覧,UI Kit; 26: 画面一覧,機能一覧,Contact Us 画面デザイン
| 3 | Hsu | 23: 進捗（タスク),進捗（人）; 24: 画面一覧,機能一覧,UI Kit; 26: 画面一覧,機能一覧,
| 4 | May | 23: 進捗（タスク),進捗（人）; 24: 画面一覧,機能一覧,UI Kit,フロント流れ; 26: 画面一覧,機能一覧,Home 画面デザイン,管理画面流れ
5

## 要件定義
要件定義 | プロジェクト名 | 作成日
|  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
１.業務要件
１−１.システム化の背景
１−2.システム化の目的
１−3.システム化後の業務フロー
2.機能要件
2−１.システム全体像又は説明
このWebサイトシステムが開発されると、ユーザーは病気に関する情報を1か所で簡単に見つけて、どの病院が治療できるかを知ることができます. 一般的な病気に関する記事を含めることで、健康に関する知識を得ることができます。 ユーザーは、この Web サイトに接続されている病院や医師を検索して予約できるため、時間を節約し、より迅速に治療を受けることができます。メンタルヘルスとメンタルテストに関連するサービスを提供しているため、ユーザーがこのWebサイトにアクセスすると、健康と病気の知識との予約接続を作成できるだけでなく、ユーザーのメンタルヘルスをテストし、何をすべきかについてのガイドラインをしれます
何百万人もの人々がより健康で幸せな生活を送るのを助けるために。
健康に関する意思決定のために信頼できる健康情報を提供して、信頼される医療機関でありたいです。
FOREST として、現在 組織に協力している病院で予約を行うこと 健康の記事を読むことと 精神衛生のために瞑想セッションや 精神衛生のテストを行うことができます。
国民の健康を助け、サポートするための組織的な組織です。

## 画面一覧
画面一覧 |  | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  |  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
| NO | 画面名 | 内容説明
User Screen
| 1 | Home | ウェブサイトの紹介ページ
| 2 | Sign in | 利用者の識別と認証を必要とすること
| 3 | Sign UP | アカウントを登録する
| 5 | About us | ウェブサイトと開発者について説明のため
| 6 | Contact us | このシステムのウェブサイト管理者に連絡するには
| 7 | My profile | ユーザープロフィール
| 8 | Booking | オンラインで医師の予約をする
| 9 | Hospital | :連携している病院の一覧を掲載しています。
| 10 | Doctor | show doctor list
| 11 | Privacy & policy | このウェブサイトのプライバシーとポリシーのため
| 12 | Health Knowledge | 様々な記事を読むため
| 13 | Article detail for health knwl | chose article detail screen show
| 14 | Mental Health | 精神衛生
| 15 | Meditation Session | 瞑想セション
| 19 | Mental health test | 精神的健康状態の症状を経験していることのテスト
| 20 | Condition & Service | 病名が表示されます
| 21 | Disease detail | 病気の内容を表示し、その病気を治療できる病院を提案します。
|  | User Setting | ユーザーアカウント設定
|  | Booking History | 予約一覧を表示
|  | Save History | 保存した記事を表示
Admin Screen
| 1 | User info | ユーザーの情報を表示するには
| 2 | Admin login | 管理者システムにログインするには
| 3 | Appointment | ユーザーの予約リストを表示します。
| 4 | Doctor | 医師情報一覧を表示する
| 5 | Condition & Service | 疾患情報一覧表示
| 6 | Post | 状態やサービス、健康知識やメンタルヘルス情報一覧を表示する
|  | About us | ウェブサイトのビジョンと使命を示すため。
|  | Schedule List | 医師のスケジュールリスト（専門分野、勤務病院、勤務時間、勤務日）を表示します。
|  | Dashboard | 合計病院、合計医師、合計ユーザー、合計視聴者、および今日の予約を表示します。
|  | Admin profile | 管理者プロファイルを表示管理者プロファイルを表示
|  | Appointment List: | 患者が予約した医師の予約のリストを表示します。
|  | healthy knowledge | 記事一覧を表示するため
|  | meltal health | 瞑想動画一覧を表示するため
|  | Contact us | お問い合わせ一覧が表示されます
|  | Mail | ユーザーから受信したすべてのメールを表示するため
|  | Privacy & policy | ウェブサイトのプライバシーポリシー
Hospital Screen
|  | Dashboard | ダッシュボード
|  | Add Doctor | 医師フォームを追加
|  | Doctor List | 医師情報一覧を表示する
|  | Schedule list | 医師のスケジュールリスト（専門分野、勤務病院、勤務時間、勤務日）を表示します。
|  | Appointment | 医師の予約リストを見て、予約を決めることができます。
|  | Schedule list | 医師のスケジュールリスト（専門分野、勤務病院、勤務時間、勤務日）を表示します。
|  | Add Doctor Schedule | すべての医師のスケジュールを確認したり、各医師のタイムテーブルを編集したりできます
|  | Account Setting | プロフィール編集

## 機能一覧
機能一覧 |  | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  |  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
| NO | 機能名 | 内容説明 | ユーザ | 管理
| 1 | Health search box | 病名で記事を検索できます | ●
| 2 | Health KNWL saving | 記事を保存する | ●
|  | Choose Hospital | ドロップダウンリストから選択する病院
| 4 | doctor (booking) | 医師は名前または専門分野で選択できます。 | ●
| 8 | Dark/light mode | ウェブサイトのテーマ | ●
| 9 | Background music | ウェブサイのビージーエム | ●
| 10 | halo of love | 瞑想のビデオ | ●
| 14 | Disease name | 検索ボックスに入力された疾患の内容を検索します | ●
|  | Add and delete diseases | 管理者は疾患の詳細情報を更新や削除できます |  | ●
|  | Accept and reject appointment | ユーザーの予約を受け入れることや拒否すること | Hospital
|  | Insert and delete doctor | 医師情報を挿入や削除するため | Hospital
|  | Doctor schedule | 各医師の予定を追加・削除・更新できます。 | Hospital
|  | Total doctors | ウェブサイトに登録されている医師の総数を表示します。
|  | Total viewers | 1日にウェブサイトを見た人の総数を表示します。
|  | Total users | ウェブサイトに登録されている総人数を表示します。
|  | Today bookings | 1 日の合計予約数を表示します。
|  | Appointments | 予約の確認またはキャンセルを決定できます。 | Hospital
|  | add new article | 新しい記事を作成する |  | ●
|  | update artlcle | 記事を更新する |  | ●
|  | delete article | 記事を削除する |  | ●
|  | add new Meditation video | 新しい瞑想動画を作成する |  | ●
|  | update Meditation video | 瞑想動画を更新する |  | ●
|  | delete Meditation video | 瞑想動画を削除する |  | ●
|  | user setting | ユーザープロファイルを変更する | ●
|  | Booking(history) | 予約のキャンセルと保留中の状況 | ●
|  | save history | 保存履歴から削除する | ●
|  | Contact Us | お問い合わせリストへの追加、編集、削除できるため |  | ●
|  | hospital profile | 病院のプロファイルを変更する | Hospital
|  | Admin profile | 管理者のプロファイルを変更する |  | ●
|  | About Us | ウェブサイトのビジョンとミッションを追加および更新するため。 |  | ●
|  | add new privacy policy | 新しいプライバシー ポリシーを作成する |  | ●
|  | update privacy policy | プライバシー ポリシーを更新する |  | ●
|  | delete privacy policy | プライバシー ポリシーを削除する |  | ●

## フロント流れ
画面流れ | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
フロント画面流れ
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 管理画面流れ
画面流れ | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-27 11:21
管理画面流れ
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 画面デザイン
画面デザイン |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-22
画面名

## DB 設計
DB設計 |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-22
DB名

## ユーザーマニュアル
ユーザー マニュアル | プロジェクト名 | 作成日
|  | 更新日 | 2022-09-22

## メールフォーマット
〜〜〜〜様 お疲れ様です。 （YYYY /MM /DD）の進捗を報告致します。 担当者 タスク 完了％ ーーー ーーー ーーー Linn Ko ログイン画面 １０％ 問題 ＝＝＝ DBに繋がらない。 解決方法 ＝＝＝＝ 再起動してまた起動しました。 次のタスク ＝＝＝＝＝ 担当者 タスク 予定完了％ ーーー ーーー ーーーーー Linn Ko ログイン画面 ２０％ 以上です。 宜しくお願い致します。 グループ名 担当者